## Sheet1
夢甲斐塾新生プロジェクト（入倉試案）→15周年の節目に向けてのプロジェクト |  | ◆例会カリキュラムについて→一年という期間では短い。
上甲晃塾長のことばから(2014/11/2) |  |  | 15期(案) 16ヶ月間
|  | 年/月 | 例会名称 | 担当 | 備考
|  | H27/7月 | 15期生入塾式＆総会 | 15期募集委員会・14期生・16期担当
|  | H27/8月 | 15期８月研修例会 | 14期生・15期担当 | ※欠席者はビデオ＆感想文提出
|  | H27/9月 | 15期９月塾長一泊例会 | 14期生・15期担当 | 15期の活動テーマ＆チーム、市民フェスタ
|  | H27/10月 | 15期10月例会 | 15期生・15期担当・14期生
|  | H27/11月 | 14期出発式塾長例会 | 15期生・14期募集委員会・事務局
|  | H27/12月 | 15期12月例会 | 15期生 | (現場主義例会→ネットで報告)
|  | H28/1月 | 15期新年塾長例会(15周年記念式典) | 15期生・15周年実行委員会・事務局
|  | H28/2月 | 15期２月例会 | 15期生
|  | H28/3月 | 15期３月塾長例会 | 15期生
|  | H28/4月 | 15期４月例会 | 15期生
◆新生夢甲斐塾の目指すべき姿は？ |  | H28/5月 | 15期５月塾長公開例会＆夢甲斐フェスタ2015 | 15期生・フェスタ実行委員会・事務局
『常若精神を持ち、志高き出る杭となり活躍する人材を次々に輩出する塾(教育機関)』 |  | H28/6月 | 15期６月例会 | 15期生
|  | H28/7月 | 16期生入塾式＆総会 塾長例会 | 16期募集委員会・15期生・16期担当
◆新生夢甲斐塾は何を学ぶ場とするか？ |  | H28/8月 | 16期８月研修例会 | 15期生・16期担当
１．「志」「凡事徹底」「人間一流」につながる上甲晃塾長の教え | ※出る杭は人に影響を与える人 | H28/9月 | 16期９月塾長一泊例会 | 15期生・16期担当
２．山梨の歴史・伝統・文化・産業・偉人及び山梨（地域）の課題 |  | H28/10月 | 16期10月例会 | 16期生・16期担当・15期生
３．『志高き出る杭』になるために、 |  | H28/11月 | 15期出発式塾長例会 | 16期生・15期募集委員会・事務局
①何をするのか？→自分のテーマを決める
②何をしたらよいのか？→実際にどんな行動をするのかを計画する
４．『志高き出る杭』になるため及び実践し続ける為の”強い覚悟”を身につける
５．リーダーシップ→仲間づくり及び仲間との連携・協働の仕組み |  | ◎夢甲斐塾新生プロジェクト会議◎
◆目的→夢甲斐塾15周年の節目に向けて、夢甲斐塾の改革を進めるプロジェクトチームです。議長（進行）は塾頭があたることとします。
◆どのようにして教える(伝える）のか？
１．上甲塾長の講話やデイリーメッセージを通じて(隔月例会・毎月ＤＭ） |  | ◆メンバー→原則としてメンバーは運営会議対象メンバーとしますが、夢甲斐塾の改革に関わりたいという塾生なら、議長権限でメンバーに迎えます。
２．例会カリキュラムを通じて
３．地域のイベントへの参画を通じて（市民フェスタ・郷育フォーラム） |  | ◆今後の予定→2014年11月18日(火)11月運営会議にて【済み】
４．夢甲斐カフェやジョブコラ等を通じて |  | 2014年11月25日(火)19:30～21:00 第2回会議＜花水木＞
５．先輩塾生の活動等を通じて |  | 2014年12月4日(木)19:30～21:00 第3回会議＜花水木＞
６．夢甲斐塾の運営に携わることを通じて |  | 2014年12月16日(火)19:30～21:30 12月運営会議にて内容承認＜花水木＞
①事務局担当(塾頭・副塾頭・監査・事務局長・会計・15期生担当） |  | 2014年12月〇〇日 14期に説明＆承認
②事業担当(郷育フォーラム・夢甲斐フェスタ・夢甲斐カフェ・ジョブコラ等） |  | 2014年12月26日(金)クリスマス交流会にて上甲塾長に提案
③広報・連絡担当(HP、ML、情報管理、連絡係) |  | 2015年１月15日(木)19:00～21:30 1月塾長例会にて塾生に発表、その後は新カリキュラムを採用する。※15期募集委員会との連携も必要。
④募集委員会(14期生中心)
⑤その他活動
※出発塾生は翌年に募集委員会を担当し、その翌年に卒業式を担当、そしてその翌年に
夢甲斐フェスタを担当する。→四年間の関わりの流れをつくる
◎夢甲斐塾は若さを失っているのでは？→「常若精神」は、伊勢神宮に伝わる、日本人
の心の原点である。※常に若々しく、生成発展していること
◎新しい時代の新しい山梨をつくるリーダーを創るための塾であったが、「この人達に
任せたい！」と山梨県民に思わせる人材は育っているのか？→好きなこと、興味があ
ることだけやっていたのではだめ、山梨のことをもっともっと勉強して欲しい！
※山梨県知事と対談が出来るくらいに
※価値を生み出す知恵を磨いて欲しい。例えば１泊100万円の旅館のサービス！
◎10周年の来賓が10年前にスタート時と変わっていない。塾に対する理解者・協力者・
支援者（ファン）を創って、出発式や入塾式にお呼びするくらいにして欲しい！
夢甲斐塾新生プロジェクトは、ともすればこれまで曖昧であった「目指すべき姿」と「やるべきこと」を明確にして、常若の精神をベースとしつつ、協力者を増やしながら、15周年の節目に向けて、魅力あふれる新生夢甲斐塾を創り上げる計画です。
◆出る杭の定義を！
◆一人ひとりに出る杭を落とし込む場(例会)が必要